## Tarea 1
1. ¿Por qué no se pueden aplicar las prácticas de diseño de pruebas inmediatamente después de recibir los requisitos? | Comentario
Por que primero se deben leer, evaluar, y en base a los requsitos crear las pruebas de diseño / mapas mentales / diagramas. Ejemplo: Si te comentan que debemos crear pruebas para una app sobre su funionalidad de algun apartado y/o pruebas contra el diseño (figma) de la app, y las tienes pre-hechas por asumir y asi hacer las cosas mas rapido. Sera contraproducente y atrasarias al equipo al que perteneces, por que tendrias que leer los requisitos y corregir las pruebs pero ahora si correctas en contra de lo solicitado por el cliente o lider de equipo.
2. ¿En qué situaciones pueden existir las clases de equivalencia y los valores límite por separado? Explica tu respuesta y da ejemplos.
En el rango de valores contiene los valores limite de la mano, pero cuando es un conjunto no contiene valores limite mas que los expresados por los requisitos. Ejemplo: Una app donde colocalas tu nombre en un rango de 1 a 30 caracteres, cuanta con valores limite 1 y 30. En cuanto al apartado de seleccionar sexo solo contara con M o H haciendo este un conjunto.
3. ¿Qué es la equivalencia? ¿Qué es una clase de equivalencia?
La equivalencia son los valores que se procesan de la misma forma en el apartado de la aplicacion. Una clase de equivalencia es el conjunto o rango de valores que se permiten en algun apartado de una aplicacion.
4. ¿Es posible excluir comprobaciones en medio del rango en favor de las comprobaciones en los límites dentro del rango? Explica tu respuesta.
No es posible. Se tienen que hacer pruebas en los limites del rango y dentro del rango. Haciendo al menos una prueba dentro de cada grupo creado, (Siendo limite menor, en medio, y limte final.)
5. Imagina que debes probar un formulario donde cada campo tiene un validador. El resultado del trabajo del formulario depende de la combinación de datos en los campos. ¿Qué prácticas de diseño de pruebas se deben utilizar y por qué? Explica tu respuesta.
Se crearian las pruebas en base a los valores limites de los campos, esto para confirmar que el validador se activa cuando se esta en los limites y dentro de ellos, y que no se active cuando se este afuera de los limites, asi asegurando su funcionalidad.
6. Explica las formas en las que puedes optimizar la cantidad de pruebas al trabajar con tablas de decisiones. Explica tu respuesta.
La manera mas sencilla de optimizar pruebas en base a una tabla seria evaluando las pruebas duplicadas y eligiendo cual eliminar y asi correr menos pruebas.
7. Describe las diferencias entre una lista de comprobación y los casos de prueba; proporciona ejemplos de dónde se utilizan ambos.
Una lista de compronacion son todas las cosas que se deben revisar de una aplicacion por ejemplo, a diferendia de un caso de prueba que conlleva pasos para revisar algo en especifico de una aplicacion que se creo minusiosamente.
8. ¿Cuál es la forma correcta de hacer un informe de errores? ¿Qué elementos de un informe de errores son necesarios? ¿Por qué?
se debe tener, el ID unico para el error, el ambiente en donde se genero el error, los pasos para recrear el error, el resultado esperado, el resultado actual, y de ser necesario documentarlo en la plataforma del equipo (Jira por ejemplo).
9. ¿Cuáles son las reglas para escribir un título de informe de errores? ¿Qué pasa si se te ocurre un mal título?
Que se debe escribir brevemente que es el error que esta sucediendo. Si no lo haces de esa manera estarias perdiendo tiempo del equipo a revisar mas a fondo lo que intentabas describir como error.
10. ¿En qué consiste la arquitectura de aplicaciones cliente-servidor? Describe brevemente la funcionalidad de cada elemento.
Cliente: Su funcion es enviar solicitudes al servidor. Servidor: Su funcion es responder las solicitudes del cliemte al recibirlas.
11. Describe los pasos para procesar la solicitud después de introducir esta URL en la barra de direcciones del navegador: https://google.com.
El servidor recibe la solicitud HTTP y busca en el mismo los archivos que pertenecen para responder a la solicitud abriendo en este caso la pagina web.
12. ¿Qué es un caché? ¿Por que se necesita? ¿Qué regla se debe seguir cuando se trabaja con un caché en las pruebas?
Es como una memoria que guarda informacion de uso frecuente de acuerdo en donde estes de la web, se necesita para facilitar llenados de informacion repetitivos en un momento, o diarios, semanales. Se debe de borrar la memoria cache al inicio de las pruebas, si conforme haces las pruebas consideras que tienes problemas, seria volver a borrar las caches.
13. Responde las preguntas sobre los protocolos HTTP y HTTPS: - ¿Cuál es la diferencia entre HTTP y HTTPS? ¿Cuándo no deberías usar HTTP? - ¿Qué componentes conforman una solicitud HTTP y de qué es responsable cada uno? - ¿Qué métodos HTTP conoces? ¿De qué se encargan? Da ejemplos sobre la aplicación de diferentes métodos. - ¿Qué es un código de respuesta HTTP? ¿Qué códigos existen?
-HTTP no es seguro, no tiene cifrada la informacion, en cuento a HTTPS si tiene su informacion cifrada haciendo este seguro para la informacion, se deberia usar el HTTP cuando no tengas informacion valiosa que compartir ya que este no cifra la informacion haciendolo inseguro. - Se conforma de una linea de iniciio que tiene tres elementos, el método, la ruta de acceso a un recurso y la versión del protocolo, basicamente es como se pretende enviar la solicitud para que el servidor/back end lo entienda y pueda ejecutarlo, encabezados que es informacion extra en la solicitud, una linea divisora vacia y el cuerpo del mensaje que es el contenido de informacion que el cliente esta solicitando. - Metodos: POST se encarga de enviar datos al back end, GET se encarga de solicitar datos en direccion especifica al back end, DELETE borra datos en el back end y PUT modifica datos en el back end. -Es una linea de estado que contiene el protocolo de HTTP y su codigo. Los codigos que existes varian desde el 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX.
14. Describe de qué componentes puede consistir una URL. ¿De qué es responsable cada uno?
De esquema (Ejemplo: http:// y https://) y nombre de host (Ejemplo: google.com)
15. ¿Qué tipos de aplicaciones móviles existen? ¿Cuál es la peculiaridad de cada uno?
Se encuentran 3, aplicaciones moviles, nativas e hibridas. La aplicacion movil se usa arquitectura cliente-servidor y se ejecutan en el navegador. La nativa se debe instalar y para eso se requiere primero un archivo de instalacion, por ejemplo playstore. La hibrida es la combinacion de la movil y nativa,
16. ¿En qué se diferencia un emulador de un dispositivo real? Describe brevemente las ventajas y desventajas de ambos al momento de realizar pruebas.
En un emulador se refleja un tipo de sistema operativo y resolucion de pantalla pero no el tipo de hardware como en un dispositivo real teniendo todo a tu control. Las ventajas del emulador son que puedes simular varios sistemas operativos y resolucion de pantallas para hacer tus pruebas de un software, una desventaja seria que no podrias simular el uso de las camaras por que corres el programa de emulador en tu computadora. Las ventajaas del dispositvo real serian que tienes control sobre el uso de las camaras de ser necesarias para probar un software, pero sus desventajas serian que no podrias hacer varias pruebas por que solo tienes una resolucion de pantalla, y un sistema operativo.
17. Comprueba si hay errores en JSON. De ser así, adjunta la versión correcta del archivo.
Enlace a la ilustración:
https://practicum-content.s3.us-west-1.amazonaws.com/new-markets/qa-final-project/ESP/7.1.1_esp.png
01 { "Menú": { 02 "id": "1", 03 "value": Archivo, 04 "lista": { 05 "items": { 06 "new_doc": { 07 "value": "Nuevo", 08 "onclick": "create_new_doc"}, 09 "open_doc": { 10 "value": "Abrir ... " 11 "onclick": "open_doc"}, 12 "save_doc": { 13 "value": "Guardar" 14 "onclick": "save_doc"}, 15 "save_as_doc": { 16 "Guardar como ... ", 17 "onclick": "save_as_doc"}, 18 "print_option": { 19 "value": "Opciones de impresión", 20 "onclick":{ 21 "show_print_option": { 22 "Color": "Saturado", 23 "¿ Impresión en blanco y negro?": """, 24 "Tamaño de impresión": "A4"}}} 25 } 26 } 27 } 28}
18. ¿Qué es una base de datos relacional? ¿En qué se diferencia de una no relacional?
La base de datos relacional consiste en la informacion presentada en tablas y en enlaces entre ellas mientras la no relacional es presentada su informacion sin ser tabulada necesariamente.
19. Escribe qué tipos de JOIN existen. ¿Cuál es la característica de cada uno?
Son 4, INNER, LEFT, RIGHT Y FULL JOIN. Describiendolos: INNER JOIN: Combina datos de dos tablas basándose en una condición relacionada. LEFT JOIN: Muestra todos los registros de la tabla izquierda y aquellos que coinciden en la tabla derecha. RIGHT JOIN: Similar al LEFT JOIN, pero muestra todos los registros de la tabla derecha. FULL JOIN: Combina todos los registros de ambas tablas.
Datos de origen para las siguientes tareas Estás probando un servicio que entrega comida en 30 minutos. Por ahora es una pequeña empresa, así que solo estás trabajando con cuatro tablas: Pedidos: todos los pedidos entregados ORDERS_ID: ID de pedidos, int USER_ID: ID de usuarios y usuarias, int EMPLOYEE_ID: ID de empleados y empleadas, int DELIVERY_TIME: tiempo de entrega en minutos, int ITEMS: lista de artículos, char Users: usuarios y usuarias USER_ID: ID de usuarios y usuarias, int FULL_NAME: nombre completo del usuario o usuaria, char PHONE: número de teléfono del usuario o usuaria, char ADDRESS: dirección del usuario o usuaria, char Employees: empleados y empleadas EMPLOYEE_ID: ID de empleado o empleada, int FIRST_NAME: nombre del empleado o empleada, char LAST_NAME: apellido del empleado o empleada, char PHONE: número de teléfono del empleado o empleada, char JOB_ID: ID de especialización, int Jobs: tipos de trabajo en el servicio JOB_ID: ID de especialización, int JOB_TYPE: tipo de especialización, char HOURS: número de horas de trabajo por semana, int SALARY: el salario de un empleado o empleada con la especialización dada en ---, int
Enlace a la ilustración:
https://practicum-content.s3.us-west-1.amazonaws.com/new-markets/qa-final-project/US/7.1.1.2.png?etag=ada7cdcd281a6997ea8d44e2b4a69204
20. El servicio de soporte ha recibido muchas quejas de que los pedidos que llevan arroz tardan una hora en ser entregados, aunque el servicio promete entregar en 30 minutos. Comprueba si los repartidores o repartidoras realmente se están retrasando. Selecciona todos los pedidos que tengan al menos un artículo, "arroz", y un tiempo de entrega superior a 30 minutos. La tabla resultante debe tener las ID de pedido y de repartidor o repartidora. Adjunta la solicitud SQL en la respuesta.
SELECT orders.orders_id AS orders, employee.employee_id AS employee FROM orders LEFT JOIN employees ON employee.employee_id = orders.employee_id WHERE items LIKE '%arroz%' AND delivery_time > '00:30:00';
21. La gerencia sugirió agregar una nueva característica al producto: el monitoreo que muestra los clientes más activos a lo largo del tiempo de operación de la empresa. Asegúrate de que la lista de usuarios y usuarias se muestre correctamente. En esta etapa de desarrollo, basta con comprobar solamente las ID de los y las clientes. Elige los cinco clientes o clientas más activos por número de pedidos. Muestra en la tabla resultante la ID de cada usuario o usuaria y el número de pedidos. Ordena los datos en orden descendente por el número de pedidos y selecciona los cinco clientes o clientas más activos. Adjunta la solicitud SQL en la respuesta.
SELECT COUNT(orders.orders_id) AS orders, users.user_id AS user FROM orders LEFT JOIN users ON users.user_id = orders.user_id ORDER BY orders_id DESC LIMIT 5;
22. Llegó un informe de errores del departamento de contabilidad: los salarios de los empleados y empleadas se calcularon de forma incorrecta. Resultó que casi todos los errores en los cálculos se encontraban en las hojas de cálculo de la gerencia. Muestra una lista de las ID de todos los empleados y empleadas que tienen "gerencia" como especialización, con un salario de más de $70,000. Adjunta la solicitud SQL en la respuesta.
SELECT employee.employee_id AS employee, jobs.job_type AS job_type, jobs.salary AS salary FROM employees RIGHTJOIN jobs ON jobs.job_id = employee.employee_id WHERE job_type LIKE '%gerencia%' and salary > '70,000.00';
23. Examina las siguientes tres situaciones y responde la pregunta: ¿vale la pena escribir pruebas automatizadas en este caso? Explica tu respuesta. 1) El proyecto existe desde hace mucho tiempo y se han escrito muchas pruebas manuales para el mismo. 2) El proyecto es temporal: solo durará algunos meses. 3) El proyecto es inestable: las características se cambian con frecuencia.
1) Si, si cuenta con bastante tiempo existiendo, y solo tiene pruebas manuales, deberian considerar aplicar pruebas automatizadas para ser mas eficientes a la hora de las pruebas. Por la historia de la app prodria seguir bastante tiempo mas. 2) Si los requisitos son sencillos, con pruebas manuales deberia bastar ya que el proyecto es temporal, pero si los requisitos son complejos y se ve que tomaran bastante tiempo consideraria preparar pruebas automatizadas para los requisitos de la app. 3) Solo pruebas manuales, las pruebas automatizadas deberian ser para un proyecto que sus principales funciones no esten en constante cambio.

## Tarea 2 artefatos
mapa mental | // inserta un enlace o una imagen
Link de drawio de mapa mental | https://drive.google.com/file/d/1ZIIsJ_WyZ-9EznotJIV7g1tFqH80ZrY_/view?usp=sharing

## Tarea 2 lista de comprobación
Lista de comprobacion para "Estado de pedido"
# | Descripción de la revisión | Opera 71 o superior | Chrome 85 o superior | Enlace al informe de errores | Comentario
1 | Encabezado de "Numero de pedido" , debera aparecer una barra blanca con contorno negro para colocar el numero de pedido previamente obtenido de la orden. | Aprobado | Aprobado
1.1 | Encabezado de "Numero de pedido" , debera aparecer un boton del lado derecho con la leyenda "Ver" dicho recuadro debe ser negro con letras blancas. | Aprobado | Aprobado
1.2 | Encabezado de "Numero de pedido" , Al colocar un numero de pedido, y presionar el boton "Ver" este debera desplegar informacion relevante al pedido de ser verdadero tal como, - Datos del pedido del usuario o usuaria: nombre, apellido, dirección, entre otros. Hay una regla para todos los campos: si el texto no cabe en una línea, se pasa a la segunda. - Cadena de estado del pedido. El estado actual está resaltado en negro, los demás son grises. Si se pasa el estado, el número delante de él cambia a una marca. - Boton "Cancelar pedido" en la esquina inferior izquierda boton con marco negro y fondo blaco en letras negras. | Aprobado | Aprobado
1.2.1 | Encabeezado de "Numero de pedido" correcto : Se debera ver el nombre y apellido del usuario | Aprobado | Aprobado
1.2.2 | Encabeezado de "Numero de pedido" correcto : Se debera ver la direccion del usuario | Aprobado | Aprobado
1.2.3 | Encabeezado de "Numero de pedido" correcto : Se debera ver la estacion de metro seleccionada | Aprobado | Aprobado
1.2.4 | Encabeezado de "Numero de pedido" correcto : Se debera ver el numero de telefono | Aprobado | Aprobado
1.2.5 | Encabeezado de "Numero de pedido" correcto : Se debera ver la fecha de cuando entrega el scooter | Aprobado | Aprobado
1.2.6 | Encabeezado de "Numero de pedido" correcto : Se debera ver el periodo de alquiler | Aprobado | Aprobado
1.2.7 | Encabeezado de "Numero de pedido" correcto : Se debera ver el color del scooter | Aprobado | Aprobado
1.2.8 | Encabeezado de "Numero de pedido" correcto : Se debera ver el comentario | Aprobado | Aprobado
1.2.9 | Encabeezado de "Numero de pedido" correcto : Se debera ver del lado derecho los estados de pedido | Aprobado | Aprobado
1.3 | Encabezado de "Numero de pedido" , si el número de pedido se introduce de forma incorrecta, aparece un mensaje de error: "No existe tal pedido. ¿Seguro que ese es el número correcto?". | Aprobado | Aprobado
2 | Pantalla Estado del pedido con "Pedido activado". Solo hay cuatro estados en la pantalla de estado del pedido. Solo uno de ellos puede estar activo en un momento dado. | Aprobado | Aprobado
2.1 | Estado de pedido : "El scooter está en el almacén". Se activa cuando el usuario o usuaria ha hecho un pedido. Icono circular con numero 1 a la izquierda. | Aprobado | Aprobado
2.2 | Estado del pedido : "El repartidor o repartidora está en camino". Se activa cuando el repartidor o repartidora confirma en su aplicación que ha aceptado el pedido. | Aprobado | Aprobado
US-1 | Estado del pedido : "El repartidor o repartidora está en camino". Se activa cuando el repartidor o repartidora confirma en su aplicación que ha aceptado el pedido. Si este va tarde se resalta el letras rojas el aviso "El repartidor o repartidora se demoró" | No aprobado | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-1?atlOrigin=eyJpIjoiMjMzZTRhZGVhZDViNGQ3ZGE1Nzk2YmQ4MTE5NzQ5ZjIiLCJwIjoiaiJ9 | Chrome y Oracle: No contiene ningun el mensaje de acuerdo a los requisitos "El repartidor o repartidora se demoró"
2.2.01 | Estado del pedido : "El repartidor o repartidora está en camino". Se activa cuando el repartidor o repartidora confirma en su aplicación que ha aceptado el pedido. Si este pedido no se podra realizar resalta el letras rojas el aviso "No podremos entregar el scooter a tiempo. Para aclarar el estado de tu pedido, llama a soporte: 0101.". | Aprobado | Aprobado
US-2 | Estado del pedido : "El repartidor o repartidora está en camino". Cuando el estado está activo, el nombre del repartidor o repartidora aparece en el aviso: "El repartidor Frodo está en camino". Si el nombre del repartidor o repartidora es demasiado largo y el aviso no cabe en una línea, el texto se mueve a la segunda línea. Icono circular con numero 2 a la izquierda. | No aprobado | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-2?atlOrigin=eyJpIjoiNzIxNjFjMGVjOGZhNDQ1ZmJmZmE2ZmMyZTZmZmY3NzkiLCJwIjoiaiJ9 | Chrome y Oracle: No contiene ningun mensaje del repartidor cuando esta en esta fase del estado
US-3 | Estado del pedido : "El servicio de entrega llegó". Se activa cuando el repartidor o repartidora presiona el botón "Completar" en su aplicación. Icono circular con numero 3 a la izquierda. | No aprobado | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-3?atlOrigin=eyJpIjoiYTBhOWM5NDNmYzEwNDJmYzk5YzNhZmRmYzA1ZDM5ZjEiLCJwIjoiaiJ9 | Chrome y Oracle :Back end no permite completar el pedido
US-4 | Estado del pedido : "Bien, vamos a dar un paseo". Se activa cuando el repartidor o repartidora ha confirmado la finalización del pedido. | No aprobado | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-4?atlOrigin=eyJpIjoiZjE4OTQzNTJlNWZlNDVjOWEzODYyYjExMDYyOTNjNjUiLCJwIjoiaiJ9 | Chrome y Oracle: Derivado del Back end no permite completar el pedido, no es visible
US-5 | Estado del pedido : "Bien, vamos a dar un paseo". Cuando el estado esta activo, el texto "El alquiler finalizará el" aparece debajo del título de estado. El tiempo mostrado se calcula desde el momento en que se entrega el scooter al usuario o usuaria, considerando el número de días. Icono circular con numero 4 a la izquierda. | No aprobado | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-5?atlOrigin=eyJpIjoiZTllZDczMjc5ZmM2NDc4YzkyZmFjYWZjYTE2MmU3MmMiLCJwIjoiaiJ9 | Chrome y Oracle: Derivado del Back end no permite completar el pedido, no es visible
US-6 | Estado del pedido : "Periodo de alquiler terminado". Cuando finaliza el periodo de alquiler, el estado cambia a "Periodo de alquiler terminado" con la leyenda "El repartidor o repartidora recogerá el scooter pronto". Icono circular con numero 5 a la izquierda. | No aprobado | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-6?atlOrigin=eyJpIjoiNDcyYWZjYjUxNzQ0NDVmZWE1YjYxYWM2M2JhNGVhMmQiLCJwIjoiaiJ9 | Chrome y Oracle: Derivado del Back end no permite completar el pedido, no es visible
US-7 | Cuando el estado del pedido este en "Periodo de alquiler terminado" solo seran visibles 4 estados, en este caso se debera mostrar siempre los estados 1, 2, y 3. | No aprobado | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-7?atlOrigin=eyJpIjoiOGFjZDg2ZGU2YjRlNDY1NGE1MGU4ZGY5NTNjOTIyN2YiLCJwIjoiaiJ9 | Chrome y Oracle: Derivado del Back end no permite completar el pedido, no es visible
3 | Boton "Cancelar pedido" , al seleccionarlo aparecerá una ventana emergente con el texto "¿Deseas cancelar el pedido?". Hay dos botones en la ventana emergente: "Cancelar" y "Atrás". | Aprobado | Aprobado
3.1 | Boton "Cancelar pedido" , si el usuario o usuaria hace clic en "Atrás", volverá a la página de estado del pedido. | Aprobado | Aprobado
3.2 | Boton "Cancelar pedido" , si el usuario o usuaria hace clic en "Cancelar", aparecerá una ventana emergente con el texto "El pedido ha sido cancelado. Siéntete libre de volver en cualquier momento :)", y hay un botón "Bien". | Aprobado | Aprobado
3.3 | Boton "Cancelar pedido" despues Ventana emergente "Sientete libre de volver en cualquier momento :)" , al seleccionar el boton "Bien" este llevará al usuario o usuaria a la página de inicio. | Aprobado | Aprobado
US-8 | Una vez eliminado el pedido, se elimina del sistema, el usuario o usuaria no puede verlo. | No aprobado | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-8 | Chrome y Oracle: Se cancelo el pedido, pero al volver a buscarlo vuelve a aparecer el status del mismo
3.5 | Boton "Cancelar pedido" , el usuario o usuaria puede cancelar el pedido antes de que el repartidor o repartidora lo recoja (Solo en estado de pedido numero 1 este en negritas). | Aprobado | Aprobado
3.6 | Boton "Cancelar pedido" , cuando el repartidor o repartidora ya tenga el pedido, no se podrá hacer clic en el botón "Cancelar el pedido". (Cuando ya este en el estado de pedido 2 o 3 en negritas). | Aprobado | Aprobado

## Tarea 2 validación de datos
Lista de validacion de datos para "Hacer pedido"
Campo | Grupo de pruebas | Nombre de la clase | Límites | Datos de prueba dentro de la clase (contenido del campo) | Datos de prueba en los límites (contenido del campo) | Clarificacion y Optimizacion | Estado | Enlace al informe de errores | Comentario
Nombre | Longitud de texto | Caracteres del 2 al 15 | 2, 15 | Jose | 1- J 2- Jo 3- Jos 14- Jose Guillermor 15- Jose Guillermoro 16- Jose Guillermoror | 1- J 2- Jo 3- Jos 14- Jose Guillermor 15- Jose Guillermoro 16- Jose Guillermoror | Aprobado
|  | Campo vacio |  | " " | " " | " " | Aprobado
| Caracteres de entrada | Direccion con espacio antes |  |  | Jose | Jose | Aprobado
|  | Direccion con espacio despues |  |  | Jose
|  | Direccion sin espacio |  |  | Jose
|  | Direccion con espacion en medio |  |  | Jose Guillermo
|  | Direccion con guion antes |  |  | -Jose | -Jose | Aprobado
|  | Direccion con guion despues |  |  | Jose- | Jose- | Aprobado
|  | Direccion sin Guion |  |  | Jose
|  | Direccion con guien en medio |  |  | Jose-Guillermo | Jose-Guillermo | Aprobado
|  | Direccion con guion al inicio y espacio al final |  |  | -Jose
|  | Direccion con espacio al inicio y guion al final |  |  | Jose-
|  | Direccion con espacio al inicio y guiien en medio |  |  | Jose-Guillermo
|  | Direccion con caracteres no latinos |  |  | 何塞-吉列爾莫 | 何塞-吉列爾莫 | Aprobado
|  | Direccion con caracteres latinos |  |  | Jose
|  | Direccion con Guion al inicio y espacio en medio |  |  | -Jose Guillermo
Apellido | Longitud de texto | Caracteres del 2 al 15 | 2, 15 |  | 1 - R 2 - Re 3 - Ren 14 - Renteria Bravo 15 - Renteria Bravou 16 - Renteria Bravous | 1 - R 2 - Re 3 - Ren 14 - Renteria Bravo 15 - Renteria Bravou 16 - Renteria Bravous | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-9 | 16 caracteres - "Renteria Bravous" la aplicacion si te lo permite
|  | Campo vacio |  |  | " " | " " | Aprobado
| Caracteres de entrada | Direccion con espacio antes |  |  | Renteria | Renteria | Aprobado
|  | Direccion con espacio despues |  |  | Renteria
|  | Direccion sin espacio |  |  | Renteria
|  | Direccion con espacion en medio |  |  | Renteria Bravo
|  | Direccion con guion antes |  |  | -Renteria | -Renteria | Aprobado
|  | Direccion con guion despues |  |  | Renteria- | Renteria- | Aprobado
|  | Direccion sin Guion |  |  | Renteria
|  | Direccion con guien en medio |  |  | Renteria-Bravo | Renteria-Bravo | Aprobado
|  | Direccion con guion al inicio y espacio al final |  |  | -Renteria
|  | Direccion con espacio al inicio y guion al final |  |  | Renteria-
|  | Direccion con espacio al inicio y guiien en medio |  |  | Renteria-Bravo
|  | Direccion con caracteres no latinos |  |  | 倫特里亞-布拉沃 | 倫特里亞-布拉沃 | Aprobado
|  | Direccion con caracteres latinos |  |  | Renteria
|  | Direccion con Guion al inicio y espacio en medio |  |  | -Renteria Bravo
Direccion | Longitud del texto | Caracteres del 5 al 50 | 5 y 50 |  | 4 - Tiju 5 - Tijua 6 - Tijuan 49 -Tijuana, Baja California, Mexico, Continente Amer 50 - Tijuana, Baja California, Mexico, Continente Ameri 51 - Tijuana, Baja California, Mexico, Continente Americ | 4 - Tiju 5 - Tijua 6 - Tijuan 49 -Tijuana, Baja California, Mexico, Continente Ame 50 - Tijuana, Baja California, Mexico, Continente Amer 51 - Tijuana, Baja California, Mexico, Continente Ameri | Aprobado
|  | Campo vacio |  |  | " " | " " | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-10 | Campo vacio la app no lanza mensaje de "Enter a valid address"
| Caracteres de entrada | Direccion con espacio antes |  |  | Tijuana | Tijuana | Aprobado
|  | Direccion con espacio despues |  |  | Tijuana
|  | Direccion sin espacio |  |  | Tijuana
|  | Direccion con espacion en medio |  |  | Baja California
|  | Direccion con guion antes |  |  | -Tijuana | -Tijuana | Aprobado
|  | Direccion con guion despues |  |  | Tijuana- | Tijuana- | Aprobado
|  | Direccion sin Guion |  |  | Tijuana
|  | Direccion con guien en medio |  |  | Baja-California | Baja-California | Aprobado
|  | Direccion con guion al inicio y espacio al final |  |  | -Tijuana
|  | Direccion con espacio al inicio y guion al final |  |  | Tijuana-
|  | Direccion con espacio al inicio y guiien en medio |  |  | Baja_California
|  | Direccion con caracteres no latinos |  |  | 下加利福尼亞州 | 下加利福尼亞州 | Aprobado
|  | Direccion con caracteres latinos |  |  | Tijuana
|  | Direccion con Guion al inicio y espacio en medio |  |  | -Baja California
|  | Direccion con punto al inicio |  |  | .Tijuana | .Tijuana | Aprobado
|  | Direccion con punto al final |  |  | Tijuana.
|  | Direccion con punto en el medio |  |  | Baja.California | Baja.California | Aprobado
|  | Direccion con coma al inicio |  |  | ,Tijuana | ,Tijuana | Aprobado
|  | Direccion con coma al final |  |  | Tijuana,
|  | Direccion con coma en el medio |  |  | Baja,California | Baja,California | Aprobado
|  | Direccion con punto al inicio y coma al final |  |  | .Tijuana, | .Tijuana, | Aprobado
|  | Direccion con coma al inicio y punto al final |  |  | ,Tijuana.
|  | Direccion con Guion al inicio, y punto al final |  |  | -Tijuana. | -Tijuana. | Aprobado
|  | Direccion con Guien al final y punto al inicio |  |  | .Tijuana_
|  | Direccion con Guion en medio, coma al final y punto al inicio |  |  | .Baja-California, | .Baja-California, | Aprobado
|  | Direccion con Guion al final, coma en inicioy punto al en medio |  |  | ,Baja.California-
|  | Direccion con Guion al inicio, coma en medio y punto al final |  |  | -Baja,California.
Estacion de metro | Caracteres de entrada |  |  | QWERTY |  | QWERTY | Aprobado
| Sugerencia | Estaciones del metro de los Angeles |  | Seleccionar 1 de las sugerencias |  | Estacion de metro | Aprobado
Telefono | Longitud de texto | Caracteres de 10 a 12 | 10 y 12 |  | 9 - +23456789 10 - +234567890 11 - +2345678901 12 - +23456789012 13 - +234567890123 | 9 - +234567899 10 - +2345678990 11 - +23456789901 12 - +234567899012 13 - +2345678990123 | Aprobado
| Caracteres de entrada | Campo vacio |  |  | " " | " " | Aprobado
|  | Direccion con simbolo"+" y numeros |  |  | +234567890
|  | Direccion con letras |  |  | QWERTYUIOP | QWERTYUIOP | Aprobado
|  | Direccion con simbolo"+" y letras |  |  | +QWERTYUIOP | +QWERTYUIOP | Aprobado
|  | Direccion con simbolo "+" , letras y numeros |  |  | +QWERT12345 | +QWERT12345 | Aprobado
Fecha de entraga | Calendario desplegable | Solo se eligen fechas a partir del dia seleccionado |  | Seleccionar fecha antes del dia solicitado |  | Seleccionar un dia antes al de ahora | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-11 | Si te permite seleccionar un dia antes al dia que se esta pidiendo la renta, no deberia ser aceptable.
|  | Solo se eligen fechas a partir del dia seleccionado |  | Seleccionar fecha despues del dia seleccionado |  | Seleccionar fecha despues del dia seleccionado | Aprobado
|  | Solo se eligen fechas a partir del dia seleccionado |  | Seleccionar fecha despues del 7 dias seleccionado |  | Seleccionar fecha al final del mes | Aprobado
|  | Solo se eligen fechas a partir del dia seleccionado |  | Seleccionar fecha el mismo dia del dia seleccionado |  | Seleccionar fecha el mismo dia del dia seleccionado | Aprobado
|  | Calendario desplegado en el mes actual (Sep) |  | Mes desplegado en septiembre |  | Septiembre | Aprobado
Periodo de alquiler | Lista desplegable | Seleccionar 1 dia |  | 1 dia | 1 dia | 1 dia | Aprobado
|  | Seleccionar 2 dias |  | 2 dias | 2 dias | 2 dias | Aprobado
|  | Seleccionar 3 dias |  | 3 dias | 3 dias | 3 dias | Aprobado
|  | Seleccionar 4 dias |  | 4 dias | 4 dias | 4 dias | Aprobado
|  | Seleccionar 5 dias |  | 5 dias | 5 dias | 5 dias | Aprobado
|  | Seleccionar 6 dias |  | 6 dias | 6 dias | 6 dias | Aprobado
|  | Seleccionar 7 dias |  | 7 dias | 7 dias | 7 dias | Aprobado
Color | Casilla de verificacion | Negro o blanco |  | Negro | Negro | Negro | Aprobado
|  | Negro o blanco |  | Blanco | Blanco | Blanco | Aprobado
|  | Negro o blanco |  | " " | " " | " " | Aprobado
|  | Negro o blanco |  | Negro y Blanco | Negro y Blanco | Negro y Blanco | Aprobado
Comentario | Longitud del texto | Caracteres del 0 a 24 | 0 y 24 |  | 0 - " " 1 - L 23 - Lista de validacion de 24 - Lista de validacion de d 25 - Lista de validacion de da | 0 - " " 1 - L 23 - Lista de validacion de 24 - Lista de validacion de d 25 - Lista de validacion de da | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-12 | 25 caracteres - Si te permite colocarlos
|  | Campo vacio |  |  | " " | " " | Aprobado
| Caracteres de entrada | Direccion con espacio antes |  |  | Tijuana | Tijuana | Aprobado
|  | Direccion con espacio despues |  |  | Tijuana
|  | Direccion sin espacio |  |  | Tijuana
|  | Direccion con espacion en medio |  |  | Baja California
|  | Direccion con guion antes |  |  | -Tijuana | -Tijuana | Aprobado
|  | Direccion con guion despues |  |  | Tijuana- | Tijuana- | Aprobado
|  | Direccion sin Guion |  |  | Tijuana
|  | Direccion con guien en medio |  |  | Baja-California | Baja-California | Aprobado
|  | Direccion con guion al inicio y espacio al final |  |  | -Tijuana
|  | Direccion con espacio al inicio y guion al final |  |  | Tijuana-
|  | Direccion con espacio al inicio y guiien en medio |  |  | Baja_California
|  | Direccion con caracteres no latinos |  |  | 下加利福尼亞州 | 下加利福尼亞州 | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-13?atlOrigin=eyJpIjoiY2E3MTc3YTA2MTJiNDFkMTlmNDUwYmQxYzlhM2QyYTUiLCJwIjoiaiJ9 | Solo deberia aceptar caracteres no Latinos
|  | Direccion con caracteres latinos |  |  | Tijuana
|  | Direccion con Guion al inicio y espacio en medio |  |  | -Baja California
|  | Direccion con punto al inicio |  |  | .Tijuana | .Tijuana | Aprobado
|  | Direccion con punto al final |  |  | Tijuana.
|  | Direccion con punto en el medio |  |  | Baja.California | Baja.California | Aprobado
|  | Direccion con coma al inicio |  |  | ,Tijuana | ,Tijuana | Aprobado
|  | Direccion con coma al final |  |  | Tijuana,
|  | Direccion con coma en el medio |  |  | Baja,California | Baja,California | Aprobado
|  | Direccion con punto al inicio y coma al final |  |  | .Tijuana, | .Tijuana, | Aprobado
|  | Direccion con coma al inicio y punto al final |  |  | ,Tijuana.
|  | Direccion con Guion al inicio, y punto al final |  |  | -Tijuana. | -Tijuana. | Aprobado
|  | Direccion con Guien al final y punto al inicio |  |  | .Tijuana_
|  | Direccion con Guion en medio, coma al final y punto al inicio |  |  | .Baja-California, | .Baja-California, | Aprobado
|  | Direccion con Guion al final, coma en inicioy punto al en medio |  |  | ,Baja.California-
|  | Direccion con Guion al inicio, coma en medio y punto al final |  |  | -Baja,California.

## Tarea 3 casos de prueba
Casos de prueba para "Notificaciones en applicacion movil" y "Falla de internet" Version movil: Emulador Android Studio / SO Android 9.0
ID del caso de prueba | Nombre del caso de prueba | Precondiciones | Número de pasos | Descripción de los pasos | Resultado esperado | Resultado actual | Resultado | Enlace al informe de errores
Requisito: Aceptar pedido app movil
B1 | Aceptación del pedido | 1. El usuario o usuaria ha realizado un pedido. 2. Abre la aplicación móvil. 3. Inicia sesión como un repartidor o repartidora que no tiene pedidos. | 1 | Toca el botón "Aceptar" en la tarjeta de pedido. | 1. La tarjeta de pedido se mueve hacia la derecha con una animación. 2. Aparece un punto azul en la pestaña "Mis pedidos". 3. El botón en la tarjeta de pedido cambia a "Completar". | 1. La tarjeta de pedido se mueve hacia la derecha con una animación. 2. Aparece un punto azul en la pestaña "Mis pedidos". 3. El botón en la tarjeta de pedido cambia a "Completar". | Aprobado
|  |  | 2 | Toca "Sí" cuando aparezca la notificación "¿Deseas aceptar el pedido?".
B2 | Aceptación del pedido atrasado | 1. El usuario o usuaria ha realizado un pedido. 2. Abre la aplicación móvil. 3. Inicia sesión como un repartidor o repartidora que no tiene pedidos. | 1 | Toca el botón "Aceptar" en la tarjeta de pedido. | 1.- El cuadro de tarjeta se encuentra resaltado en rojo 2. La tarjeta de pedido se mueve hacia la derecha con una animación. 3. Aparece un punto azul en la pestaña "Mis pedidos". 4. El botón en la tarjeta de pedido cambia a "Completar". | 1.- El cuadro de tarjeta se encuentra resaltado en rojo 2. La tarjeta de pedido se mueve hacia la derecha con una animación. 3. Aparece un punto azul en la pestaña "Mis pedidos". 4. El botón en la tarjeta de pedido cambia a "Completar". | Aprobado
|  |  | 2 | Toca "Sí" cuando aparezca la notificación "¿Deseas aceptar el pedido?".
Requisito: Recibir notificacion movil
US-14 | Notificacion de 2 horas restantes para completar el pedido | 1. El horario del movil debe rondar antes de las 9:59 pm previo a hacer el pedido 2. El usuario o usuaria ha realizado un pedido. 3. Abre la aplicación móvil. 4. Inicia sesión como un repartidor o repartidora que no tiene pedidos. | 1 | Toca el botón "Aceptar" en la tarjeta de pedido. | 1.- La Notificacion debe aparecer 2 horas antes de que se complete el limite para completar un pedido. | 1. No aparece la notificacion en la hora acordada de acuerdo a los requisitos 10:00 pm | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-14?atlOrigin=eyJpIjoiZTBhYmJiYmNiYTk2NDE1MDg4NTQ3ZGIzNGZmMjNiOWUiLCJwIjoiaiJ9
|  |  | 2 | Toca "Sí" cuando aparezca la notificación "¿Deseas aceptar el pedido?".
?
US-15 | Notificacion de 2 horas restantes para completar el pedido y su mensaje | 1. El horario del movil debe rondar antes de las 9:59 pm previo a hacer el pedido 2. El usuario o usuaria ha realizado un pedido. 3. Abre la aplicación móvil. 4. Inicia sesión como un repartidor o repartidora que no tiene pedidos. | 1 | Toca el botón "Aceptar" en la tarjeta de pedido. | 1.- La Notificacion debe aparecer 2 horas antes de que se complete el limite para completar un pedido. 2.- La Notificacion debe contener el mensaje: "2 horas hasta el final del pedido. Se debe completar el pedido "XXXX XXXX". Si no llegas a tiempo, contacta a soporte: 0101" | 1. No aparece la notificacion en la hora acordada de acuerdo a los requisitos 10:00 pm | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-15?atlOrigin=eyJpIjoiYzVlNmJmODhhZGFmNDAzYzliZmI1NDk2NWM0NDZjZTQiLCJwIjoiaiJ9
|  |  | 2 | Toca "Sí" cuando aparezca la notificación "¿Deseas aceptar el pedido?".
US-16 | Notificacion de 2 horas restantes para completar el pedido y su icono | 1. El horario del movil debe rondar antes de las 9:59 pm previo a hacer el pedido 2. El usuario o usuaria ha realizado un pedido. 3. Abre la aplicación móvil. 4. Inicia sesión como un repartidor o repartidora que no tiene pedidos. | 1 | Toca el botón "Aceptar" en la tarjeta de pedido. | 1.- La Notificacion debe aparecer 2 horas antes de que se complete el limite para completar un pedido. 2.- La Notificacion debe contener el mensaje: "2 horas hasta el final del pedido". En letras negras resaltadas 3.- El resto del mensaje debe decir : "Se debe completar el pedido "XXXX XXXX". Si no llegas a tiempo, contacta a soporte: 0101" en letras negras. 3.- La notificacion tendra el icono de Urban scooter y el escrito del nombre de la app seguido | 1. No aparece la notificacion en la hora acordada de acuerdo a los requisitos 10:00 pm | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-16?atlOrigin=eyJpIjoiOGIxOTAyNGFmNzNlNDRjNTg2ZWM1ZWU3N2Q0MDZlYWYiLCJwIjoiaiJ9
|  |  | 2 | Toca "Sí" cuando aparezca la notificación "¿Deseas aceptar el pedido?".
US-17 | Notificacion de 2 horas restantes para completar el pedido y si interactuas con el te debe llevar a la pagina de "Mis pedidos" | 1. El horario del movil debe rondar antes de las 9:59 pm previo a hacer el pedido 2. El usuario o usuaria ha realizado un pedido. 3. Abre la aplicación móvil. 4. Inicia sesión como un repartidor o repartidora que no tiene pedidos. | 1 | Toca el botón "Aceptar" en la tarjeta de pedido. | 1.- Te aparecera la pantalla de "Mis pedidos". 2.- El pedido de estar presente. | 1. No aparece la notificacion en la hora acordada de acuerdo a los requisitos 10:00 pm | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-17?atlOrigin=eyJpIjoiYWVmMzM0YTg4N2ExNDczZjk1MWZhYjM5ZWJjM2QyZDQiLCJwIjoiaiJ9
|  |  | 2 | Toca "Sí" cuando aparezca la notificación "¿Deseas aceptar el pedido?".
|  |  | 3 | Esperar la Notificacion de 2 horas
|  |  | 4 | Tocar la Notificacion
Requisito: Ventana emergente "No hay conexion a internet" pantalla con sesion iniciada
B3 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" | 1. El usuario o usuaria descarga la aplicacion | 1 | Abrir app y el usuario inicia sesion | 1.- se muestra la ventana emergente "Sin acceso a Internet”. 2.- se muestra un boton "Ok" debajo del mensaje | 1.- se muestra la ventana emergente "Sin acceso a Internet”. 2.- se muestra un boton "Ok" debajo del mensaje | Aprobado
|  |  | 2 | Apagar el internet en el movil
|  |  | 3 | Tocar una parte activa de la app
US-18 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" y querer cerrar sesion | 1. El usuario o usuaria descarga la aplicacion | 1 | Abrir app y el usuario inicia sesion | 1.- Se muestra la ventana emergente "Sin acceso a Internet”. | 1.- Si te permite abrir la ventana emergente de cerrar sesion | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-18?atlOrigin=eyJpIjoiZTA2M2I2N2RlNjNjNGJjYzk4Y2M1YTQ4ZThhNDVlM2IiLCJwIjoiaiJ9
|  |  | 2 | Apagar el internet en el movil
|  |  | 3 | Tocar el icono de cerrar sesion
US-19 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" y cerrar sesion | 1. El usuario o usuaria descarga la aplicacion | 1 | Abrir app y el usuario inicia sesion | 1.- Se muestra la ventana emergente "Sin acceso a Internet”. | 1.- Si te permite cerrar sesion | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-19?atlOrigin=eyJpIjoiNjkyMmVhMTNiNDliNDgzZWJkYjY5MTU2NGFlODYyYmYiLCJwIjoiaiJ9
|  |  | 2 | Apagar el internet en el movil
|  |  | 3 | Tocar el icono de cerrar sesion y su boton si
US-20 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" y querer aceptar un pedido. | 1. El usuario o usuaria descarga la aplicacion | 1 | Abrir app y el usuario inicia sesion | 1.- Se muestra la ventana emergente "Sin acceso a Internet”. | 1.- Si te permite aceptar un pedido | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-20?atlOrigin=eyJpIjoiMThhYjkxN2ZhM2E5NDMyN2I4M2Q0YTg0YTc5OTQwN2EiLCJwIjoiaiJ9
|  |  | 2 | Apagar el internet en el movil
|  |  | 3 | Tocar Aceptar en un pedido
US-21 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" y querer ver los datos de un pedido. | 1. El usuario o usuaria descarga la aplicacion | 1 | Abrir app y el usuario inicia sesion | 1.- Se muestra la ventana emergente "Sin acceso a Internet”. | 1.- Si te permite ver los datos del pedido | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-21?atlOrigin=eyJpIjoiMzExMmM4NmRiZmRhNDA3Njk5ODE2YTVlY2QxYWNkZWYiLCJwIjoiaiJ9
|  |  | 2 | Apagar el internet en el movil
|  |  | 3 | Tocar oara ver datos de un pedido
US-22 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" y filtrar los pedidos. | 1. El usuario o usuaria descarga la aplicacion | 1 | Abrir app y el usuario inicia sesion | 1.- Se muestra la ventana emergente "Sin acceso a Internet”. | 1.- Si te permite abrir las opciones de filtros | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-22?atlOrigin=eyJpIjoiNzE3Y2M0ZGZlOTE3NDEwYWIwZjUwNDVhMTNjYzZjODQiLCJwIjoiaiJ9
|  |  | 2 | Apagar el internet en el movil
|  |  | 3 | Tocar el icono de filtros
B4 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" y su diseño. | 1. El usuario o usuaria descarga la aplicacion | 1 | Abrir app y el usuario inicia sesion | 1.- se muestra la ventana emergente "Sin acceso a Internet”. 2.- se muestra Fondo Blanco, marco negro, y letras negras. | 1.- se muestra la ventana emergente "Sin acceso a Internet”. 2.- se muestra Fondo Blanco, marco negro, y letras negras. | Aprobado
|  |  | 2 | Apagar el internet en el movil
|  |  | 3 | Tocar una parte activa de la app
B5 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" y mensaje | 1. El usuario o usuaria descarga la aplicacion | 1 | Abrir app y el usuario inicia sesion | 1.- se muestra la ventana emergente "Sin acceso a Internet”. 2.- Se muestra mensaje: Comprueba la conexion o espera una notificacion de que se ha restablecido. 3.- se muestra un boton "Ok" debajo del mensaje | 1.- se muestra la ventana emergente "Sin acceso a Internet”. 2.- Se muestra mensaje: Comprueba la conexion o espera una notificacion de que se ha restablecido. 3.- se muestra un boton "Ok" debajo del mensaje | Aprobado
|  |  | 2 | Apagar el internet en el movil
|  |  | 3 | Tocar una parte activa de la app
B6 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" e interaccion con boton "Ok" | 1. El usuario o usuaria descarga la aplicacion | 1 | Abrir app y el usuario inicia sesion | 1.- Aparece boton "ok" en ventana emergente 2.- Presionar boton "ok". 3.- Seguiras en la pagina principal de la app. | 1.- Aparece boton "ok" en ventana emergente 2.- Presionar boton "ok". 3.- Seguiras en la pagina principal de la app. | Aprobado
|  |  | 2 | Apagar el internet en el movil y tocar una parte activa de la app
|  |  | 3 | Se muestra ventana emergente "Sin acceso a internet"
B7 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" despues de interaccion con boton "Ok" | 1. El usuario o usuaria descarga la aplicacion | 1 | Abrir app y el usuario inicia sesion | 1.- Aparece boton "ok" en ventana emergente 2.- Presionar boton "ok". 3.- Seguiras en la pagina principal de la app. 4.- Tocar una parte activa de la pagina principal. 5.- Aparacera nuevamente la ventana emergente de "Sin conexion a internet" | 1.- Aparece boton "ok" en ventana emergente 2.- Presionar boton "ok". 3.- Seguiras en la pagina principal de la app. 4.- Tocar una parte activa de la pagina principal. 5.- Aparacera nuevamente la ventana emergente de "Sin conexion a internet" | Aprobado
|  |  | 2 | Apagar el internet en el movil y tocar una parte activa de la app
|  |  | 3 | Se muestra ventana emergente "Sin acceso a internet"
Requisito: Ventana emergente "No hay conexion a internet" pantalla de inicio de sesion
US-23 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" antes de iniciar sesion boton iniciar sesion | 1. El usuario o usuaria descarga la aplicacion | 1 | Abrir la aplicacion Urban Scooter | 1.- Presionar boton iniciar sesion. 2.- Aparacera la ventana emergente de "Sin conexion a internet" | 1.- Ventana emergente de "Clave o usuario invalido" | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-23?atlOrigin=eyJpIjoiZDI5ZmRhMDk3OWZhNDVhOWFiMmJmNDkwMzhlNGZlOGEiLCJwIjoiaiJ9
|  |  | 2 | Apagar el internet en el movil
|  |  | 3 | Intentar iniciar sesion
US-24 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" antes de iniciar sesion entrada de LOGIN | 1. El usuario o usuaria descarga la aplicacion | 1 | Abrir la aplicacion Urban Scooter | 1.- Colocar tu LOGIN 2.- Aparacera la ventana emergente de "Sin conexion a internet" | 1.- Si te permite entrar valores | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-24?atlOrigin=eyJpIjoiOGViNzJlNzM1ZjRmNGY3YmFjOTNkMzA0NThlNzRiZTIiLCJwIjoiaiJ9
|  |  | 2 | Apagar el internet en el movil
|  |  | 3 | Intentar iniciar sesion
US-25 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" antes de iniciar sesion entrada de PASSWORD | 1. El usuario o usuaria descarga la aplicacion | 1 | Abrir la aplicacion Urban Scooter | 1.- Colcoar tu PASSWORD 2.- Aparacera la ventana emergente de "Sin conexion a internet" | 1.- Si te permite entrar valores | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-25?atlOrigin=eyJpIjoiYjZiNGU2MGVhYmVkNDdjZTg2NTNlM2FhZjZkMTIxNmEiLCJwIjoiaiJ9
|  |  | 2 | Apagar el internet en el movil
|  |  | 3 | Intentar iniciar sesion

## Tarea 4 lista de comprobación
Requisitos para el back-end de la aplicación
ID | Título del caso de prueba | Pasos de la prueba | Datos de prueba (Cuerpo de la solicitud) | Resultado esperado | Resultado actual | Estado | Enlace al informe de errores | Comentarios
Requisito 1: /api/v1/courier
A1 | El repartidor o repartidora puede registrarse en la aplicación. | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "akatski", "password": "4321", "firstName": "itachi" } | 201 Created | 201 Created { "ok": true } | Aprobado
A1-1 | El login debe ser unico, no se puede crear otro con el mismo login. | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier : { "login": "akatski", "password": "4321", "firstName": "itachi" } 2.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "akatski", "password": "0987", "firstName": "kakashi" } | 409 Сonflict { "message": "Este inicio de sesión no está disponible" } | { "code": 409, "message": "This login is not available. Try another." } | Aprobado
US-26 | El login con limite de 1 caracter no se deberia poder crear | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "a", "password": "4321", "firstName": "itachi" } | 400 Bad Request | 201 Created | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-26?atlOrigin=eyJpIjoiMDk5MGFlNmI2MTNiNGNmZmJlOTM0YjMwMTIyOTUyYTkiLCJwIjoiaiJ9
A1-3 | El login con lomite de 2 caracteres si se debe poder crear | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "ak", "password": "4321", "firstName": "itachi" } | 201 Created | 201 Created | Aprobado
A1-4 | El login con 3 caracteres si se debe poder crear | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "aka", "password": "4321", "firstName": "itachi" } | 201 Created | 201 Created | Aprobado
A1-5 | El login con 9 caracteres si se debe poder crear | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "akatskipi", "password": "4321", "firstName": "itachi" } | 201 Created | 201 Created | Aprobado
A1-6 | El login con 10 caracteres si se debe poder crear | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "akatskipir", "password": "4321", "firstName": "itachi" } | 201 Created | 201 Created | Aprobado
US-27 | El login con 11 caracteres no se debe poder crear | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "akatskipire", "password": "4321", "firstName": "itachi" } | 400 Bad Request | 201 Created | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-27?atlOrigin=eyJpIjoiYTA5NTk3MGNkMDAxNDJjMTk4NzM4MjU2MThkODQzNTQiLCJwIjoiaiJ9
US-28 | El login con letras no latinas no se debe poder crear | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "吉列爾莫", "password": "4321", "firstName": "itachi" } | 400 Bad Request | 201 Created | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-28?atlOrigin=eyJpIjoiN2JiMzE4NDRhZWQwNDZmNWJhODRjY2NmMjI0M2YwN2UiLCJwIjoiaiJ9
US-29 | El firstname con limite de 1 caracter no se deberia poder crear | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "akatski", "password": "4321", "firstName": "i" } | 400 Bad Request | 201 Created | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-29?atlOrigin=eyJpIjoiYzkxZDA0OGMzYjZhNGQ1Mjk5ZGQzMjczYzMxODM1MGEiLCJwIjoiaiJ9
A1-10 | El firstname con lomite de 2 caracteres si se debe poder crear | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "akatski", "password": "4321", "firstName": "it" } | 201 Created | 201 Created | Aprobado
A1-11 | El firstname con 3 caracteres si se debe poder crear | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "akatski", "password": "4321", "firstName": "ita" } | 201 Created | 201 Created | Aprobado
A1-12 | El firstname con 9 caracteres si se debe poder crear | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "akatski", "password": "4321", "firstName": "itachiyup" } | 201 Created | 201 Created | Aprobado
A1-13 | El firstname con 10 caracteres si se debe poder crear | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "akatski", "password": "4321", "firstName": "itachiyupi" } | 201 Created | 201 Created | Aprobado
US-30 | El firstname con 11 caracteres no se debe poder crear | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "akatskir", "password": "4321", "firstName": "itachiyupis" } | 400 Bad Request | 201 Created | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-30?atlOrigin=eyJpIjoiNjA5MTJhNDE2Y2NjNGY5ZjlhZDBiZjk4NDJhMGE1YTQiLCJwIjoiaiJ9
US-31 | El firstname con letras no latinas no se debe poder crear | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "akatskix", "password": "4321", "firstName": "吉列爾莫" } | 400 Bad Request | 201 Created | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-31?atlOrigin=eyJpIjoiOTY0YWNiYWI0Y2I1NDU1ODg2ODgxYzZiYjBlYWNkYWMiLCJwIjoiaiJ9
A1-16 | El password con 4 numeros debe poder crear | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "akatski", "password": "4321", "firstName": "itachi" } | 201 Created | 201 Created | Aprobado
US-32 | El password con 3 numeros no se debe poder crear | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "akatskiq", "password": "432", "firstName": "itachi" } | 400 Bad Request | 201 Created | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-32?atlOrigin=eyJpIjoiZGRjNDUwZDBmYzY1NDRkMTk4YzZlMTg5MDZmM2M0YjQiLCJwIjoiaiJ9
US-33 | El password con 5 numeros no se debe poder crear | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "akatskiw", "password": "43215", "firstName": "itachi" } | 400 Bad Request | 201 Created | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-33?atlOrigin=eyJpIjoiMzQwMzFjZmM5OTg5NGYwOTk3ZmU5OWEyNTNmMWQ0NmYiLCJwIjoiaiJ9
A1-19 | El password sin numeros no se debe poder crear | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "akatskid", "password": "", "firstName": "itachi" } | 400 Bad Request | 400 Bad Request | Aprobado
US-34 | El password con letras no se debe poder crear | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "akatskid", "password": "five", "firstName": "itachi" } | 400 Bad Request | 201 Created | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-34?atlOrigin=eyJpIjoiNmE4YWZlYWU3NjM2NDQyZWEyMGRhZTBiNjgwZjg2NmMiLCJwIjoiaiJ9
US-35 | El password con numeros decimales no se debe poder crear | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "akatskia", "password": "4.32", "firstName": "itachi" } | 400 Bad Request | 201 Created | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-35?atlOrigin=eyJpIjoiMTM0YmJkN2U5NmEwNGU5Y2E0ZTIxYTYyMzg2ZjE0OTAiLCJwIjoiaiJ9
A1-22 | Con el login y la contraseña se debe poder crear un repartidor/ra , firstname no es obligatorio | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier | { "login": "akatskig", "password": "4321", "firstName": "" } | 201 Created | 201 Created | Aprobado
Requisito 2: /api/v1/courier/login
A2 | Confirmar registro de el repartidor o repartidora haciendo LOGIN a la aplicacion. | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier/login | { "login": "akatski", "password": "4321" } | 200 Ok { id: x } | 200 Ok { "id": 1 } | Aprobado
A2-1 | Hacer LOGIN con contraseña incorrecta | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier/login | { "login": "akatski", "password": "0987" } | 404 Not found { "message": "Account not found" } | 404 Not found { "code": 404, "message": "Account not found." } | Aprobado
Requisito 3: /api/v1/courier/:id
A3 | Eliminar el repartidor o la repartidora de la base datos | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier : { "login": "akatski", "password": "4321", "firstName": "itachi" } 2.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier/login : { "login": "akatski", "password": "4321" } 3.- Envia una solicitud DELETE a /api/v1/courier/:id siendo el "id" el que te dieron al hacer login | { "id": "x" } | 200 Ok { ok: true } | 200 Ok { ok: true } | Aprobado
Requisito 4: /api/v1/orders
A4 | Verificar que el repartidor o la repartidora que se borro de la base de datos no cuente con pedidos activos o completados | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier : { "login": "akatski", "password": "4321", "firstName": "itachi" } 2.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier/login : { "login": "akatski", "password": "4321" } 3.- Envia una solicitud DELETE a /api/v1/courier/:id siendo el "id" el que te dieron al hacer login : { "id": "x" } 4.- Envia una solicitud GET a /api/v1/orders siendo el "id" el que te dieron para eliminar | /api/v1/orders?courierId=1 | 404 Not found { "message": "No se encontró el mensajero con ID {courierId}" } | { "code": 404, "message": "Courier with ID 1 wasn't found." } | Aprobado
Requisito 5: /api/v1/orders/track
A5 | Hacer un pedido | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/orders | { "firstName": "Jose Guillermo", "lastName": "Uchiha", "address": "Konoha, 142 apt.", "metroStation": 4, "phone": "+7 800 355 35 35", "rentTime": 5, "deliveryDate": "2024-09-09", "comment": "Saske, come back to Konoha", "color": [ "BLACK" ] } | 201 Created { track: "xxxxxx" } | 201 { "track": 653909 } | Aprobado
A5-1 | Buscar el pedido en la base de datos | 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/orders 2.- Envia una solicitud GET a /api/v1/orders/track siendo el t="xxxxxx" el tracker del pedido previamente solicitado | /api/v1/orders/track?t="xxxxxxx" | 200 Ok { "order": { "id": 2, "firstName": "Jose Guillermo", "lastName": "Uzumaki", "address": "Kanoha, 142 apt.", "metroStation": "1", "phone": "+7 800 355 35 35", "rentTime": 5, "deliveryDate": "2024-09-09T00:00:00.000Z", "track": 521394, "status": 1, "color": [ "BLACK" ], } | 200 Ok { "order": { "id": 1, "firstName": "Jose Guillermo", "lastName": "Uchiha", "address": "Konoha, 142 apt.", "metroStation": "8", "phone": "+7 800 355 35 35", "rentTime": 1, "deliveryDate": "2024-09-09T00:00:00.000Z", "track": 653909, "color": [ "BLACK" ], "comment": "Saske, come back to Konoha", "cancelled": false, "finished": false, "inDelivery": false, "createdAt": "2024-09-10T19:38:30.693Z", "updatedAt": "2024-09-10T19:38:30.693Z", "status": 0 } } | Aprobado
A5-2 | Buscar el pedido sin numero de tracker correcto en la base de datos | 1.- Envia una solicitud GET a /api/v1/orders/track siendo el t=646464 | /api/v1/orders/track?t=646464 | 404 Not found { "message": "Pedido no encontrado" } | 404 { "code": 404, "message": "Order not found." } | Aprobado

## Tabla de errores del proyecto
Reporte de errores
| ID | Titulo | Descripcion y pasos | Resultados | Estado | Link a JIRA | Comentarios
Tarea 2 | US-1 | Estado del pedido : "El repartidor o repartidora está en camino". Se activa cuando el repartidor o repartidora confirma en su aplicación que ha aceptado el pedido. Si este va tarde se resalta el letras rojas el aviso "El repartidor o repartidora se demoró" | Navegadores Chrome 85 o superior y Opera 71 o superior. Pasos para recrear error: 1.- Crear pedido de scooter 2.- Aceptar pedido de scooter 3.- Buscar estado del pedido de scooter | Resultado esperado: Visibilidad del mensaje resaltado en letras rojas Resultado actual: No hay visibilidad del mensaje de acuerdo a los requisitos en letras rojas. | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-1?atlOrigin=eyJpIjoiMjMzZTRhZGVhZDViNGQ3ZGE1Nzk2YmQ4MTE5NzQ5ZjIiLCJwIjoiaiJ9 | Chrome y Oracle: No contiene ningun el mensaje de acuerdo a los requisitos "El repartidor o repartidora se demoró"
| US-2 | Estado del pedido : "El repartidor o repartidora está en camino". Cuando el estado está activo, el nombre del repartidor o repartidora aparece en el aviso: "El repartidor Frodo está en camino". Si el nombre del repartidor o repartidora es demasiado largo y el aviso no cabe en una línea, el texto se mueve a la segunda línea. Icono circular con numero 2 a la izquierda. | Navegadores Chrome 85 o superior y Opera 71 o superior. Pasos para recrear error: 1.- Crear pedido de scooter 2.- Aceptar pedido de scooter 3.- Buscar estado del pedido de scooter | Resultado esperado: Visibilidad del nombre del repartidor. Resultado actual: No hay visibilidad del nombre del repartidor cuando este acepta. | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-2?atlOrigin=eyJpIjoiNzIxNjFjMGVjOGZhNDQ1ZmJmZmE2ZmMyZTZmZmY3NzkiLCJwIjoiaiJ9 | Chrome y Oracle: No contiene ningun mensaje del repartidor cuando esta en esta fase del estado
| US-3 | Estado del pedido : "El servicio de entrega llegó". Se activa cuando el repartidor o repartidora presiona el botón "Completar" en su aplicación. Icono circular con numero 3 a la izquierda. | Navegadores Chrome 85 o superior y Opera 71 o superior. Pasos para recrear error: 1.- Crear pedido de scooter 2.- Aceptar pedido de scooter 3.- Buscar estado del pedido de scooter 4.- Completar pedido mediante Postman | Resultado esperado: Cambio de estado de pedido del 2 al 3 Resultado actual: Error 409 “No se puede completar pedido” | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-3?atlOrigin=eyJpIjoiYTBhOWM5NDNmYzEwNDJmYzk5YzNhZmRmYzA1ZDM5ZjEiLCJwIjoiaiJ9 | Chrome y Oracle :Back end no permite completar el pedido
| US-4 | Estado del pedido : "Bien, vamos a dar un paseo". Se activa cuando el repartidor o repartidora ha confirmado la finalización del pedido. | Navegadores Chrome 85 o superior y Opera 71 o superior. Pasos para recrear error: 1.- Crear pedido de scooter 2.- Aceptar pedido de scooter 3.- Buscar estado del pedido de scooter 4.- Completar pedido mediante Postman | Resultado esperado: Cambio de estado de pedido del 2 al 3 al 4 Resultado actual: Error 409 “No se puede completar pedido” | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-4?atlOrigin=eyJpIjoiZjE4OTQzNTJlNWZlNDVjOWEzODYyYjExMDYyOTNjNjUiLCJwIjoiaiJ9 | Chrome y Oracle: Derivado del Back end no permite completar el pedido, no es visible
| US-5 | Estado del pedido : "Bien, vamos a dar un paseo". Cuando el estado esta activo, el texto "El alquiler finalizará el" aparece debajo del título de estado. El tiempo mostrado se calcula desde el momento en que se entrega el scooter al usuario o usuaria, considerando el número de días. Icono circular con numero 4 a la izquierda. | Navegadores Chrome 85 o superior y Opera 71 o superior. Pasos para recrear error: 1.- Crear pedido de scooter 2.- Aceptar pedido de scooter 3.- Buscar estado del pedido de scooter 4.- Completar pedido mediante Postman | Resultado esperado: Cambio de estado de pedido del 2 al 3 al 4 al mensaje Resultado actual: Error 409 “No se puede completar pedido” | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-5?atlOrigin=eyJpIjoiZTllZDczMjc5ZmM2NDc4YzkyZmFjYWZjYTE2MmU3MmMiLCJwIjoiaiJ9 | Chrome y Oracle: Derivado del Back end no permite completar el pedido, no es visible
| US-6 | Estado del pedido : "Periodo de alquiler terminado". Cuando finaliza el periodo de alquiler, el estado cambia a "Periodo de alquiler terminado" con la leyenda "El repartidor o repartidora recogerá el scooter pronto". Icono circular con numero 5 a la izquierda. | Navegadores Chrome 85 o superior y Opera 71 o superior. Pasos para recrear error: 1.- Crear pedido de scooter 2.- Aceptar pedido de scooter 3.- Buscar estado del pedido de scooter 4.- Completar pedido mediante Postman | Resultado esperado: Leyenda "El repartidor o repartidora recogerá el scooter pronto" Resultado actual: Error 409 “No se puede completar pedido” | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-6?atlOrigin=eyJpIjoiNDcyYWZjYjUxNzQ0NDVmZWE1YjYxYWM2M2JhNGVhMmQiLCJwIjoiaiJ9 | Chrome y Oracle: Derivado del Back end no permite completar el pedido, no es visible
| US-7 | Cuando el estado del pedido este en "Periodo de alquiler terminado" solo seran visibles 4 estados, en este caso se debera mostrar siempre los estados 1, 2, y 3. | Navegadores Chrome 85 o superior y Opera 71 o superior. Pasos para recrear error: 1.- Crear pedido de scooter 2.- Aceptar pedido de scooter 3.- Buscar estado del pedido de scooter 4.- Completar pedido mediante Postman | Resultado esperado: Cambio de estado de pedido VISIBLES solo 1,2,3 siempre al finalizar pedido. Resultado actual: Error 409 “No se puede completar pedido” | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-7?atlOrigin=eyJpIjoiOGFjZDg2ZGU2YjRlNDY1NGE1MGU4ZGY5NTNjOTIyN2YiLCJwIjoiaiJ9 | Chrome y Oracle: Derivado del Back end no permite completar el pedido, no es visible
| US-8 | Una vez eliminado el pedido, se elimina del sistema, el usuario o usuaria no puede verlo. | Navegadores Chrome 85 o superior y Opera 71 o superior. Pasos para recrear error: 1.- Crear pedido de scooter 2.- Aceptar pedido de scooter 3.- Buscar estado del pedido de scooter 4.- Cancelar pedido mediante Postman | Resultado esperado: Pedido cancelado no es visible por buscador Resultado actual: Error 409 | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-8 | Chrome y Oracle: Se cancelo el pedido, pero al volver a buscarlo vuelve a aparecer el status del mismo
| US-9 | Solicitar scooter: Apellido - 16 caracteres de entrada fueron permitidos max 15 caracteres - Error de acuerdo a los requisitos. | Navegadores: Opera 71 o superior, Chrome 85 o superior Pasos para recrear: 1.- Abrir pagina de urban scooter 2.- Ordenar scooter 3.- Seleccionar Apellido y escribir los 16 caracteres - "Renteria Bravous". | Resultado esperado: Leyenda en letras rojas “Escribir Apellido valido” Resultado actual: Permitido | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-9 | 16 caracteres - "Renteria Bravous" la aplicacion si te lo permite
| US-10 | Solicitar scooter: Direccion - Campo vacio lo permite la app no lanza mensaje de "colocar direccion" | Navegadores: Opera 71 o superior, Chrome 85 o superior Pasos para recrear: 1.- Abrir pagina de urban scooter 2.- Ordenar scooter 3.- Seleccionar Direccion y dejar campo vacio | Resultado esperado: Leyenda en letras rojas “Escribir Direccion valida” Resultado actual: Permitido | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-10 | Campo vacio la app no lanza mensaje de "Enter a valid address"
| US-11 | Solicitar scooter: Calendario de entrega - Si te permite seleccionar un dia antes al dia que se esta pidiendo la renta, no deberia ser aceptable. | Navegadores: Opera 71 o superior, Chrome 85 o superior Pasos para recrear: 1.- Abrir pagina de urban scooter 2.- Ordenar scooter 3.- Seleccionar Calendario desplegable y elegir un dia antes. | Resultado esperado: Que el calendario no te permitiera elegir dias que ya pasaron Resultado actual: Permitido | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-11 | Si te permite seleccionar un dia antes al dia que se esta pidiendo la renta, no deberia ser aceptable.
| US-12 | Solicitar scooter: Comentarios - 25 caracteres - Si te permite colocarlos el maximo son 24. | Navegadores: Opera 71 o superior, Chrome 85 o superior Pasos para recrear: 1.- Abrir pagina de urban scooter 2.- Ordenar scooter 3.- Seleccionar Comentario y escribir los 25 caracteres - Lista de validacion de da | Resultado esperado: Leyenda en letras rojas “Escribir comentario valido” Resultado actual: Permitido | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-12 | 25 caracteres - Si te permite colocarlos
| US-13 | Solicitar scooter: Comentarios - Acepto caracteres no latinos - Solo deberia aceptar caracteres Latinos | Navegadores: Opera 71 o superior, Chrome 85 o superior Pasos para recrear: 1.- Abrir pagina de urban scooter 2.- Ordenar scooter 3.- Seleccionar Comentarios y escribir 下加利福尼亞州 | Resultado esperado: Leyenda en letras rojas “Escribir comentario valido” Resultado actual: Permitido | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-13?atlOrigin=eyJpIjoiY2E3MTc3YTA2MTJiNDFkMTlmNDUwYmQxYzlhM2QyYTUiLCJwIjoiaiJ9 | Solo deberia aceptar caracteres no Latinos
Tarea 3 | US-14 | Notificacion de 2 horas restantes para completar el pedido no aparece - Prueba movil - Version movil: Emulador Android Studio / SO Android 9.0 | Precondiciones: 1.-El horario del movil debe rondar antes de las 9:59 pm previo a hacer el pedido 2. El usuario o usuaria ha realizado un pedido. 3. Abre la aplicación móvil. 4. Inicia sesión como un repartidor o repartidora que no tiene pedidos. Pasos a seguir: 1.- Toca el botón "Aceptar" en la tarjeta de pedido. 2.- Toca "Sí" cuando aparezca la notificación "¿Deseas aceptar el pedido?". | Resultado esperado: Notificacion aparece a las 10:00 pm. Resultado actual: 1.- Notificacion no aparece a las 10:00 pm. | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-14?atlOrigin=eyJpIjoiZTBhYmJiYmNiYTk2NDE1MDg4NTQ3ZGIzNGZmMjNiOWUiLCJwIjoiaiJ9 | 1. No aparece la notificacion en la hora acordada de acuerdo a los requisitos 10:00 pm
| US-15 | Notificacion de 2 horas restantes para completar el pedido y su mensaje - Prueba movil - Version movil: Emulador Android Studio / SO Android 9.0 | Precondiciones: 1.-El horario del movil debe rondar antes de las 9:59 pm previo a hacer el pedido 2. El usuario o usuaria ha realizado un pedido. 3. Abre la aplicación móvil. 4. Inicia sesión como un repartidor o repartidora que no tiene pedidos. Pasos a seguir: 1.- Toca el botón "Aceptar" en la tarjeta de pedido. 2.- Toca "Sí" cuando aparezca la notificación "¿Deseas aceptar el pedido?". | Resultado esperado: Notificacion aparece a las 10:00 pm. Resultado actual: 1.- Notificacion no aparece a las 10:00 pm. | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-15?atlOrigin=eyJpIjoiYzVlNmJmODhhZGFmNDAzYzliZmI1NDk2NWM0NDZjZTQiLCJwIjoiaiJ9 | 1. No aparece la notificacion en la hora acordada de acuerdo a los requisitos 10:00 pm
| US-16 | Notificacion de 2 horas restantes para completar el pedido y su icono - Prueba movil - Version movil: Emulador Android Studio / SO Android 9.0 | Precondiciones: 1.-El horario del movil debe rondar antes de las 9:59 pm previo a hacer el pedido 2. El usuario o usuaria ha realizado un pedido. 3. Abre la aplicación móvil. 4. Inicia sesión como un repartidor o repartidora que no tiene pedidos. Pasos a seguir: 1.- Toca el botón "Aceptar" en la tarjeta de pedido. 2.- Toca "Sí" cuando aparezca la notificación "¿Deseas aceptar el pedido?". | Resultado esperado: Notificacion aparece a las 10:00 pm. Resultado actual: 1.- Notificacion no aparece a las 10:00 pm. | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-16?atlOrigin=eyJpIjoiOGIxOTAyNGFmNzNlNDRjNTg2ZWM1ZWU3N2Q0MDZlYWYiLCJwIjoiaiJ9 | 1. No aparece la notificacion en la hora acordada de acuerdo a los requisitos 10:00 pm
| US-17 | Notificacion de 2 horas restantes para completar el pedido y si interactuas con el te debe llevar a la pagina de "Mis pedidos" - Prueba movil - Version movil: Emulador Android Studio / SO Android 9.0 | Precondiciones: 1.-El horario del movil debe rondar antes de las 9:59 pm previo a hacer el pedido 2. El usuario o usuaria ha realizado un pedido. 3. Abre la aplicación móvil. 4. Inicia sesión como un repartidor o repartidora que no tiene pedidos. Pasos a seguir: 1.- Toca el botón "Aceptar" en la tarjeta de pedido. 2.- Toca "Sí" cuando aparezca la notificación "¿Deseas aceptar el pedido?". | Resultado esperado: Notificacion aparece a las 10:00 pm. Resultado actual: 1.- Notificacion no aparece a las 10:00 pm. | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-17?atlOrigin=eyJpIjoiYWVmMzM0YTg4N2ExNDczZjk1MWZhYjM5ZWJjM2QyZDQiLCJwIjoiaiJ9 | 1. No aparece la notificacion en la hora acordada de acuerdo a los requisitos 10:00 pm
| US-18 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" y querer cerrar sesion - Prueba movil - Version movil: Emulador Android Studio / SO Android 9.0 | Precondiciones: 1.- El usuario o usuaria descarga la aplicacion Pasos a seguir: 1.- Abrir app y el usuario inicia sesion 2.- Apagar el internet en el movil 3.- Tocar el icono de cerrar sesion | Resultado esperado: Se muestra la ventana emergente "Sin acceso a Internet”. Resultado actual: Si te permite abrir la ventana emergente de cerrar sesion | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-18?atlOrigin=eyJpIjoiZTA2M2I2N2RlNjNjNGJjYzk4Y2M1YTQ4ZThhNDVlM2IiLCJwIjoiaiJ9
| US-19 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" y cerrar sesion - Prueba movil - Version movil: Emulador Android Studio / SO Android 9.0 | Precondiciones: 1.- El usuario o usuaria descarga la aplicacion Pasos a seguir: 1.- Abrir app y el usuario inicia sesion 2.- Apagar el internet en el movil 3.- Tocar el icono de cerrar sesion | Resultado esperado: Se muestra la ventana emergente "Sin acceso a Internet”. Resultado actual: Si te permite cerrar sesion | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-19?atlOrigin=eyJpIjoiNjkyMmVhMTNiNDliNDgzZWJkYjY5MTU2NGFlODYyYmYiLCJwIjoiaiJ9
| US-20 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" y querer aceptar un pedido - Prueba movil - Version movil: Emulador Android Studio / SO Android 9.0 | Precondiciones: 1.- El usuario o usuaria descarga la aplicacion Pasos a seguir: 1.- Abrir app y el usuario inicia sesion 2.- Apagar el internet en el movil 3.- Tocar el icono de cerrar sesion | Resultado esperado: Se muestra la ventana emergente "Sin acceso a Internet”. Resultado actual: Si te permite aceptar un pedido | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-20?atlOrigin=eyJpIjoiMThhYjkxN2ZhM2E5NDMyN2I4M2Q0YTg0YTc5OTQwN2EiLCJwIjoiaiJ9
| US-21 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" y querer ver los datos de un pedido.- Prueba movil - Version movil: Emulador Android Studio / SO Android 9.0 | Precondiciones: 1.- El usuario o usuaria descarga la aplicacion Pasos a seguir: 1.- Abrir app y el usuario inicia sesion 2.- Apagar el internet en el movil 3.- Tocar el icono de cerrar sesion | Resultado esperado: Se muestra la ventana emergente "Sin acceso a Internet”. Resultado actual: Si te permite ver los datos del pedido | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-21?atlOrigin=eyJpIjoiMzExMmM4NmRiZmRhNDA3Njk5ODE2YTVlY2QxYWNkZWYiLCJwIjoiaiJ9
| US-22 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" y filtrar los pedidos.- Prueba movil - Version movil: Emulador Android Studio / SO Android 9.0 | Precondiciones: 1.- El usuario o usuaria descarga la aplicacion Pasos a seguir: 1.- Abrir app y el usuario inicia sesion 2.- Apagar el internet en el movil 3.- Tocar el icono de cerrar sesion | Resultado esperado: Se muestra la ventana emergente "Sin acceso a Internet”. Resultado actual: Si te permite abrir las opciones de filtros | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-22?atlOrigin=eyJpIjoiNzE3Y2M0ZGZlOTE3NDEwYWIwZjUwNDVhMTNjYzZjODQiLCJwIjoiaiJ9
| US-23 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" antes de iniciar sesion boton iniciar sesion - Prueba movil - Version movil: Emulador Android Studio / SO Android 9.0 | Precondiciones: 1.- El usuario o usuaria descarga la aplicacion Pasos a seguir: 1,- Abrir la aplicacion Urban Scooter 2.- Apagar el internet en el movil 3.- Intentar iniciar sesion | Resultado esperado: Presionar boton iniciar sesion y se muestra la ventana emergente "Sin acceso a Internet”. Resultado actual: Ventana emergente de "Clave o usuario invalido" | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-23?atlOrigin=eyJpIjoiZDI5ZmRhMDk3OWZhNDVhOWFiMmJmNDkwMzhlNGZlOGEiLCJwIjoiaiJ9
| US-24 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" antes de iniciar sesion entrada de LOGIN - Prueba movil - Version movil: Emulador Android Studio / SO Android 9.0 | Precondiciones: 1.- El usuario o usuaria descarga la aplicacion Pasos a seguir: 1,- Abrir la aplicacion Urban Scooter 2.- Apagar el internet en el movil 3.- Intentar iniciar sesion | Resultado esperado: Colocar valores en LOGIN y que se muestre la ventana emergente "Sin acceso a Internet”. Resultado actual: Si te permite colocal valores. | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-24?atlOrigin=eyJpIjoiOGViNzJlNzM1ZjRmNGY3YmFjOTNkMzA0NThlNzRiZTIiLCJwIjoiaiJ9
| US-25 | Ventana emergente "No hay conexion a internet" antes de iniciar sesion entrada de PASSWORD Prueba movil - Version movil: Emulador Android Studio / SO Android 9.0 | Precondiciones: 1.- El usuario o usuaria descarga la aplicacion Pasos a seguir: 1,- Abrir la aplicacion Urban Scooter 2.- Apagar el internet en el movil 3.- Intentar iniciar sesion | Resultado esperado: Colocar valores en PASSWORD y que se muestre la ventana emergente "Sin acceso a Internet”. Resultado actual: Si te permite colocal valores. | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-25?atlOrigin=eyJpIjoiYjZiNGU2MGVhYmVkNDdjZTg2NTNlM2FhZjZkMTIxNmEiLCJwIjoiaiJ9
Tarea 4 | US-26 | Registrar courier: El login con limite de 1 caracter no se deberia poder crear (Back end - API - Postman). | Pasos para pruebas: 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier { "login": "a", "password": "4321", "firstName": "itachi" } | Resultado esperado: 400 Bad Request Resultado actual: 201 Created | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-26?atlOrigin=eyJpIjoiMDk5MGFlNmI2MTNiNGNmZmJlOTM0YjMwMTIyOTUyYTkiLCJwIjoiaiJ9
| US-27 | Registrar courier: El login con 11 caracteres no se debe poder crear (Back end - API - Postman). | Pasos para pruebas: 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier { "login": "akatskipire", "password": "4321", "firstName": "itachi" } | Resultado esperado: 400 Bad Request Resultado actual: 201 Created | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-27?atlOrigin=eyJpIjoiYTA5NTk3MGNkMDAxNDJjMTk4NzM4MjU2MThkODQzNTQiLCJwIjoiaiJ9
| US-28 | Registrar courier: El login con letras no latinas no se debe poder crear (Back end - API - Postman). | Pasos para pruebas: 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier { "login": "吉列爾莫", "password": "4321", "firstName": "itachi" } | Resultado esperado: 400 Bad Request Resultado actual: 201 Created | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-28?atlOrigin=eyJpIjoiN2JiMzE4NDRhZWQwNDZmNWJhODRjY2NmMjI0M2YwN2UiLCJwIjoiaiJ9
| US-29 | Registrar courier: El firstname con limite de 1 caracter no se deberia poder crear (Back end - API - Postman). | Pasos para pruebas: 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier { "login": "akatski", "password": "4321", "firstName": "i" } | Resultado esperado: 400 Bad Request Resultado actual: 201 Created | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-29?atlOrigin=eyJpIjoiYzkxZDA0OGMzYjZhNGQ1Mjk5ZGQzMjczYzMxODM1MGEiLCJwIjoiaiJ9
| US-30 | Registrar courier: El firstname con 11 caracteres no se debe poder crear (Back end - API - Postman). | Pasos para pruebas: 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier { "login": "akatskir", "password": "4321", "firstName": "itachiyupis" } | Resultado esperado: 400 Bad Request Resultado actual: 201 Created | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-30?atlOrigin=eyJpIjoiNjA5MTJhNDE2Y2NjNGY5ZjlhZDBiZjk4NDJhMGE1YTQiLCJwIjoiaiJ9
| US-31 | Registrar courier: El firstname con letras no latinas no se debe poder crear (Back end - API - Postman). | Pasos para pruebas: 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier { "login": "akatskix", "password": "4321", "firstName": "吉列爾莫" } | Resultado esperado: 400 Bad Request Resultado actual: 201 Created | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-31?atlOrigin=eyJpIjoiOTY0YWNiYWI0Y2I1NDU1ODg2ODgxYzZiYjBlYWNkYWMiLCJwIjoiaiJ9
| US-32 | Registrar courier: El password con 3 numeros no se debe poder crear (Back end - API - Postman). | Pasos para pruebas: 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier { "login": "akatskiq", "password": "432", "firstName": "itachi" } | Resultado esperado: 400 Bad Request Resultado actual: 201 Created | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-32?atlOrigin=eyJpIjoiZGRjNDUwZDBmYzY1NDRkMTk4YzZlMTg5MDZmM2M0YjQiLCJwIjoiaiJ9
| US-33 | Registrar courier: El password con 5 numeros no se debe poder crear (Back end - API - Postman). | Pasos para pruebas: 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier { "login": "akatskiq", "password": "43215", "firstName": "itachi" } | Resultado esperado: 400 Bad Request Resultado actual: 201 Created | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-33?atlOrigin=eyJpIjoiMzQwMzFjZmM5OTg5NGYwOTk3ZmU5OWEyNTNmMWQ0NmYiLCJwIjoiaiJ9
| US-34 | Registrar courier: El password con letras no se debe poder crear (Back end - API - Postman). | Pasos para pruebas: 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier { "login": "akatskid", "password": "five", "firstName": "itachi" } | Resultado esperado: 400 Bad Request Resultado actual: 201 Created | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-34?atlOrigin=eyJpIjoiNmE4YWZlYWU3NjM2NDQyZWEyMGRhZTBiNjgwZjg2NmMiLCJwIjoiaiJ9
| US-35 | Registrar courier: El password con numeros decimales no se debe poder crear (Back end - API - Postman). | Pasos para pruebas: 1.- Envia una solicitud POST a /api/v1/courier { "login": "akatskia", "password": "4.32", "firstName": "itachi" } | Resultado esperado: 400 Bad Request Resultado actual: 201 Created | No aprobado | https://renteriabravojgg102.atlassian.net/browse/US-35?atlOrigin=eyJpIjoiMTM0YmJkN2U5NmEwNGU5Y2E0ZTIxYTYyMzg2ZjE0OTAiLCJwIjoiaiJ9